## Carta Gantt
CARTA GANTT
Escribe la tarea, la fecha de inicio y la duración en días. El fin se calcula y la barra se pinta sola. Si cambias la fecha de inicio del proyecto, se mueve el cronograma entero.
| Proyecto |  |  |  | Inicio del proyecto
← un lunes, idealmente
# | Tarea | Responsable | Inicio | Días | Fin | Estado | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Barra magenta: la tarea ocupa esa semana. Barra gris: tarea marcada como Lista. Si una tarea no puede empezar hasta que termine otra, su inicio es el fin de la anterior más uno.
Plantilla de Rompecabeza · The Marketing Company · rompecabeza.cl

## Ejemplo resuelto
CARTA GANTT · EJEMPLO
Escribe la tarea, la fecha de inicio y la duración en días. El fin se calcula y la barra se pinta sola. Si cambias la fecha de inicio del proyecto, se mueve el cronograma entero.
| Proyecto |  |  |  | Inicio del proyecto
| Lanzamiento de campaña · 6 semanas |  |  |  | 2026-10-05 | ← un lunes, idealmente
# | Tarea | Responsable | Inicio | Días | Fin | Estado | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
1 | Investigación y objetivos | Dirección |  | 14 |  | Listo
2 | Planificación de tareas | Jefe de proyecto |  | 14 |  | Listo
3 | Ejecución / producción | Equipo |  | 21 |  | En curso
4 | Revisión y ajustes | Jefe de proyecto |  | 14 |  | Pendiente
5 | Entrega y cierre | Dirección |  | 7 |  | Pendiente
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Barra magenta: la tarea ocupa esa semana. Barra gris: tarea marcada como Lista. Si una tarea no puede empezar hasta que termine otra, su inicio es el fin de la anterior más uno.
Plantilla de Rompecabeza · The Marketing Company · rompecabeza.cl

## Cómo usarla
CÓMO USAR ESTA CARTA GANTT
Los cuatro pasos de la guía, aplicados a esta planilla. Cinco minutos y el cronograma queda armado.
1. Define las tareas del proyecto | Una por fila, en la columna Tarea. Que cada una tenga un entregable claro: «diseñar la landing» sí, «avanzar con el diseño» no. Si una tarea dura más de tres semanas, probablemente son dos.
2. Establece la duración de cada una | En Días. Cuenta días corridos, no hábiles, y sé realista: la Gantt sirve para anticipar, no para presionar.
3. Crea el cronograma | Pon la fecha de inicio del proyecto arriba (F4) y el Inicio de cada tarea. El Fin se calcula solo y la barra se pinta en las semanas que corresponden. Si una tarea depende de otra, su inicio es el fin de la anterior más un día. Cambiar F4 mueve todo el cronograma: sirve para simular «¿y si partimos una semana después?».
4. Monitorea y ajusta | La columna Estado tiene tres valores: Pendiente, En curso y Listo. Lo Listo se pinta gris y deja a la vista lo que falta. Revisa la Gantt en cada reunión de avance y corrige duraciones; una Gantt que no se actualiza es un dibujo.
Reglas de la planilla
Qué se escribe | Proyecto, Inicio del proyecto (F4), Tarea, Responsable, Inicio, Días y Estado. Nada más.
Qué se calcula | Fin (= Inicio + Días − 1), las fechas de cada semana y las barras. No hace falta tocarlas.
Más de 12 semanas | Copia la última columna de semana hacia la derecha: la fecha se calcula sola y el formato de barra se copia con la celda.
Más de 20 tareas | Inserta filas dentro de la tabla (entre dos tareas existentes), no al final, para que el formato de barra las cubra.
Para imprimirla | Archivo → Imprimir → ajustar a una página de ancho, orientación horizontal.
Plantilla de Rompecabeza · The Marketing Company · rompecabeza.cl